## Учебный план
Учебный план
Управление проектами
Код: МДК.03.02 · 3 курс · 40 ч · 20 занятий · Экзамен
№ | Тип | Тема занятия | Минуты | Содержание | Ключевые понятия
1 | Лекция | Лекция 1. Проект и управление проектом | 90 | Проект как временное усилие с уникальным результатом: чем он отличается от операционной работы, из чего складывается треугольник ограничений и по каким признакам судят об успехе. | Проект и операция, Треугольник ограничений, Роли проекта, Критерии успеха
2 | Практика | Практика 1. Устав проекта | 90 | Студент собирает устав учебного проекта: цель, границы, результаты, вехи, бюджет, роли и критерии приёмки, затем проверяет документ по чек-листу. | Устав проекта, Границы, Вехи, Критерии приёмки
3 | Лекция | Лекция 2. Жизненный цикл проекта | 90 | Фазы от инициации до закрытия, ворота между ними и выбор между водопадной и итеративной моделью: где проект получает право двигаться дальше и где дешевле всего исправить ошибку. | Фазы проекта, Ворота, Водопад, Итерации
4 | Практика | Практика 2. Стейкхолдеры | 90 | Студент строит реестр заинтересованных сторон учебной ИС, раскладывает их по карте власти и интереса, выбирает стратегию вовлечения и распределяет ответственность по RACI. | Реестр стейкхолдеров, Власть и интерес, Стратегии вовлечения, RACI
5 | Лекция | Лекция 3. Инициация и устав | 90 | Как проект получает право на существование: бизнес-обоснование, устав, допущения и ограничения, решение идти или не идти, подпись спонсора. | Бизнес-обоснование, Устав, Допущения, Ограничения
6 | Лекция | Лекция 4. Заинтересованные стороны | 90 | Стейкхолдеры, их власть, интерес и влияние на проект: карта сторон, стратегии работы, конфликт интересов и план вовлечения на весь срок. | Карта стейкхолдеров, Влияние, Вовлечение, Конфликт интересов
7-8 | Практика | Практика 3. WBS и диаграмма Ганта в Excel | 180 | Совмещённая практика: декомпозиция результата до пакетов работ, словарь WBS, зависимости и критический путь, затем диаграмма Ганта в Excel с условным форматированием и базовым планом. | WBS, Словарь работ, Зависимости, Диаграмма Ганта
9 | Лекция | Лекция 5. WBS и расписание | 90 | Декомпозиция до пакетов, оценки по трём точкам, зависимости, прямой и обратный проход, резерв и критический путь: как из списка работ получается проверяемое расписание. | WBS, Оценка PERT, Сеть работ, Критический путь
10 | Лекция | Лекция 6. Ресурсы и бюджет | 90 | Команда, оборудование и деньги как ограниченный ресурс: календарь загрузки, выравнивание, структура затрат, резервы и освоенный объём как способ увидеть отклонение раньше отчёта. | Ресурсы, Выравнивание, Бюджет, Освоенный объём
11-12 | Практика | Практика 4. Бюджет и риски | 180 | Совмещённая практика: смета и базовый бюджет проекта, затем реестр рисков с вероятностью, влиянием, EMV, стратегиями реагирования и резервом. | Смета, Базовый бюджет, Реестр рисков, EMV
13 | Лекция | Лекция 7. Риски | 90 | Риск как событие с вероятностью и последствием: идентификация, качественная и количественная оценка, EMV, стратегии реагирования и триггеры, которые включают план. | Идентификация рисков, Матрица рисков, EMV, Реагирование
14 | Лекция | Лекция 8. Качество | 90 | Качество как соответствие требованиям, а не роскошь: план качества, обеспечение и контроль, уровни тестирования, стоимость дефекта по фазам и измеримые критерии приёмки. | План качества, Обеспечение и контроль, Тестирование, Стоимость дефекта
15-16 | Практика | Практика 5. План качества и план коммуникаций | 180 | Совмещённая практика: критерии качества и план проверок для учебной ИС, затем матрица коммуникаций с адресатами, формой, частотой и ответственным. | Критерии качества, План проверок, Матрица коммуникаций, Эскалация
17 | Лекция | Лекция 9. Коммуникации и команда | 90 | Сообщение, канал, шум и обратная связь; число каналов в команде, стадии развития группы, RACI, мотивация и разбор конфликта без поиска виноватого. | Модель коммуникации, Каналы, Стадии команды, Конфликт
18 | Практика | Практика 6. Scrum-доска | 90 | Студент собирает продуктовый бэклог из пользовательских историй, оценивает их в story points, планирует спринт, ведёт доску и строит график сгорания. | Product backlog, User story, Story points, Burndown
19 | Лекция | Лекция 10. Agile, Scrum и завершение | 90 | Ценности Agile, роли и события Scrum, Kanban и гибридные схемы, а затем закрытие проекта: приёмка, передача, извлечённые уроки, архив и оценка выгоды. | Agile, Scrum, Kanban, Закрытие проекта
20 | Практика | Практика 7. Защита проекта | 90 | Итоговая защита: студент показывает пакет проекта, сравнивает план с фактом, объясняет решения по срокам, бюджету и рискам и отвечает на вопросы комиссии. | Защита проекта, План и факт, Презентация, Вопросы комиссии
Итого |  |  | 1800 | 17 позиций