Управление проектами (МДК.03.02)

Практическая работа 3

WBS и диаграмма Ганта в Excel

ФИО студента: ______________________________________

Группа: ______________________  Дата: _______________

Проект: ____________________________________________

# Цель работы

Собрать и проверить проектный документ так, чтобы его мог понять новый участник команды и комиссия. Все решения должны опираться на числа и проверяемые факты.

# Ход работы

## 1. Дерево работ

Корень дерева это результат проекта. Ветви верхнего уровня это крупные результаты, листья это пакеты работ с измеримым результатом.

| Код | Уровень | Название | Результат пакета | Ответственный | Оценка, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 3 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 3 |  |  |  |  |
| 1.2 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 3 |  |  |  |  |

## 2. Словарь работ

| Код | Вход | Работа | Выход | Критерий готовности | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 3. Зависимости и критический путь

| Работа | Предшественник | Тип связи | Длительность | Раннее начало | Резерв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FS |  |  |  |
|  |  | FS |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |
|  |  | FS |  |  |  |
|  |  | FS |  |  |  |
|  |  | FS |  |  |  |

## 4. Диаграмма Ганта

В Excel столбцы: задача, начало, длительность, окончание, предшественник. Полоса Ганта строится условным форматированием по дням. Базовая линия сохраняется копией листа.

[ Скриншот диаграммы Ганта: полосы, вехи, критический путь ]

## 5. Проверка плана

| Проверка | Ожидание | Факт |
| --- | --- | --- |
| Сумма длительностей по критическому пути | равна сроку проекта |  |
| Работы с нулевым резервом | образуют непрерывную цепочку |  |
| Все пакеты имеют результат | да |  |
| У каждой работы есть предшественник или старт | да |  |

# Контрольные вопросы

1. Почему WBS строится по результатам, а не по действиям?

2. Что означает правило 100 процентов?

3. Чем свободный резерв отличается от общего?

4. Почему критический путь нельзя сокращать за счёт любой работы?

5. Какая ошибка в Excel ломает диаграмму Ганта при сдвиге даты старта?

# Критерии оценки

| Балл | Что должно быть сделано |
| --- | --- |
| 5 | WBS трёх уровней, не менее 14 пакетов, словарь заполнен, критический путь найден и совпадает со сроком, диаграмма Ганта построена и проверена. |
| 4 | WBS и Гантт готовы, словарь или проверка плана неполные. |
| 3 | WBS есть, критический путь найден с ошибкой, диаграмма построена частично. |

# Вывод

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________